## Executive recap
Tema | AWS ¦ Dagster + dbt + Metabase | Qlik ¦ Cloud + Talend | Cosa significa ?
Utenti funzionali | Sì: possono costruire e aggiornare dashboard sui dati preparati dal team tecnico. | Sì: possono esplorare i dati e creare dashboard con un'esperienza più guidata. | Entrambe funzionano; Qlik è più vicino al bisogno espresso.
Pilot tecnico | 3-5 settimane con componenti riusabili. 5-7 da zero. | 2-4 settimane se pronto. 4-6 se le attivazioni sono da completare. | Perimetro ristretto: 1 caso d'uso, 1-2 fonti e 2-3 dashboard.
Costi diretti primo anno | €5k | €30k* | Solo cloud AWS o subscription Qlik; effort interno escluso.
Passo successivo | Test su Novigo CDG e conferma del sizing AWS. | Verifica del tenant e test su Novigo CDG. | La scelta va presa dopo un pilot misurabile, non guardando solo il canone.
Messaggio | Qlik è più diretto per il self-service business. AWS offre più controllo su pipeline, riuso e logiche custom.
Nota | * Qlik: subscription base di 30k EUR per 12 mesi; periodo e perimetro sono da confermare. Effort e supporto del team interno sono esclusi.
Sintesi finale | Le due strade rispondono a priorità diverse: Qlik punta di più sul self-service, AWS lascia più controllo sullo stack.

## Comparazione funzinale
Funzionalità | AWS ¦ Metabase | Qlik ¦ Cloud + Talend | Lettura per il business
Creare dashboard | Sì, sui dati già preparati dal team tecnico. | Sì, con strumenti guidati per esplorare i dati. | Entrambe sono utilizzabili dagli utenti funzionali.
Esplorare i dati | Query builder, grafici e dashboard. | Esplorazione e analisi guidata. | Qlik offre un'esperienza più ricca e orientata all'analisi.
Metriche condivise | Vanno definite e governate nel modello dati. | Vanno definite e governate nel modello e nel tenant. | La libertà dell'utente parte da metriche affidabili.
Nuove fonti e regole | Restano al team data engineering. | Restano al team Talend/Qlik o a uno sviluppatore. | Il self-service riguarda la dashboard, non la costruzione della pipeline.
File complessi e logiche custom | Ampia libertà di personalizzazione. | Da provare sui casi ProSIGNAL. | È il test più importante per la scelta tecnica.
Prerequisito per partire | Serve un'infrastruttura nostra o del cliente disponibile e compatibile. | Serve che il cliente accetti di portare i dati in cloud. | È una decisione di contesto, prima ancora che di prodotto.
Componente di gestione | Sì: infrastruttura, runtime, monitoraggio, backup e accessi. | Non per la piattaforma cloud; restano tenant, licenze e governance. | AWS richiede un layer operativo dedicato; Qlik Cloud riduce la gestione della piattaforma.
Gestione operativa | Più componenti da gestire. | Più dipendenza da licenze e tenant. | Trade-off tra controllo tecnico e semplicità di piattaforma.
Messaggio | Il confronto riguarda ciò che l'utente può fare e ciò che resta al team tecnico.

## Stime
Stime | AWS | Qlik | Cosa può cambiare i tempi
Pilot tecnico ¦ prerequisiti pronti | 3-5 sett. | 2-4 sett. | AWS: componenti riusabili e infrastruttura pronta. Qlik: tenant, licenze e connettori pronti.
Pilot tecnico ¦ prerequisiti da completare | 5-7 sett. | 4-6 sett. | AWS: setup da zero. Qlik: attivazioni, accessi o connettori da completare.
Perimetro | 1 caso / 1-2 fonti / 2-3 dashboard | 1 caso / 1-2 fonti / 2-3 dashboard | Dati campione; validazione capability e prerequisiti; niente hardening produttivo completo.
Fuori perimetro | Hardening e industrializzazione | Hardening e industrializzazione | Niente go-live produttivo completo, parallel run esteso o runbook operativo definitivo.
Prima implementazione riusabile | 7-13 sett. con riuso 10-17 da zero | 6-11 sett. se pronto 9-15 se da attivare | Include perimetro più ampio, quality gate, UAT, riconciliazioni, go-live controllato e runbook.
Base di calcolo | Il pilot tecnico serve a decidere; la prima implementazione riusabile è un livello successivo.
Perimetro | 1 caso d'uso, 1-2 fonti, 2-3 dashboard, dati campione e nessun hardening produttivo completo.

## Economics
Voce | AWS | Qlik | Cosa comprende / da cosa dipende
Cloud / subscription 12 mesi | 30000 | Interno | AWS: EC2, RDS e S3. Qlik: subscription base da 30k EUR.
Costi diretti primo anno | 30000 | 0 | AWS €5k cloud; Qlik €30k subscription. Effort interno escluso.
Non incluso | Add-on, SLA premium

## Assumptions
Voce | Valore | Unità | Perché serve
Costo cloud AWS | 5000 | EUR / 12 mesi | 2 EC2 t3.medium always-on, 1 RDS db.t4g.medium, 100 GB DB, 1 TB S3 medio, backup/log/egress inclusi come buffer.
Subscription Qlik | 30000 | EUR / 12 mesi | Subscription base 50 GB; capability Talend da verificare.
Run e supporto | Interno | non valorizzato | Gestione interna; esclusa dai costi diretti del POC.
Configurazione AWS | 2 EC2 / 1 RDS | architettura | Sizing usato nel budget; ECS/EC2 e DB cliente restano da scegliere.
Storage e retention | 1 TB / lifecycle 90 gg | storage | Corrisponde allo scenario di landing/raw e storico.
Periodo Qlik | 12 mesi | licenza | Serve per rendere comparabile il budget del primo anno.
Perimetro pilot tecnico | 1 caso / 1-2 fonti / 2-3 dashboard | scope ristretto | È il perimetro usato per il pilot decisionale.
Perimetro prima implementazione riusabile | 1 caso / 5 fonti / 6 dashboard | scope esteso | Spiega i tempi più lunghi; non è il perimetro del pilot tecnico.