## Executive recap
Data pipeline ¦ Recap per la decisione
Obiettivo: rispondere al requisito business su dashboard per utenti funzionali e rendere espliciti tempi, costi e assunzioni. La v5 resta la baseline tecnica; questo workbook completa il confronto.
Domanda | AWS ¦ Dagster + dbt + Metabase | Qlik ¦ Qlik Cloud + capability Talend | Lettura decisionale
Un utente funzionale può creare dashboard? | Sì, su modelli/mart pubblicati e con permessi; Metabase documenta query builder, visualizzazioni, dashboard, metriche, alert ed export. | Sì, con un orientamento più diretto all'analytics self-service; Qlik documenta analytics self-service, esplorazione e automazioni no-code. Entitlement e modello dati da verificare. | Entrambe sono utilizzabili. Qlik risponde più direttamente al requisito di self-service; AWS/Metabase richiede più disciplina preventiva su modello dati, metriche e governance. Inferenza da validare in pilot.
Cosa resta in carico al team tecnico? | Nuove fonti, regole custom, trasformazioni, qualità, deployment AWS, modelli dbt e governance. | Connettori/runtime, regole complesse, modello semantico, packaging/licenze, governance tenant e casi non coperti dai componenti disponibili. | Il self-service riguarda il consumo e la composizione della dashboard; non elimina il lavoro tecnico sulla pipeline e sulle regole.
Tempi indicativi per un primo pilot | 10-18 settimane con reference implementation riusabile; 14-24 settimane se setup e governance sono da costruire da zero. | 9-16 settimane se tenant, licenze e connettori sono pronti; 13-22 settimane se devono essere attivati o verificati. | Range indicativi, non presenti nelle fonti e da validare con perimetro, fonti, volumi e disponibilità degli skill.
Costi oggi difendibili | Nessun importo validato. Da dimensionare: delivery, cloud/runtime, DB, storage, monitoraggio e run. | Baseline utente: 30-50k EUR per un piano 50 GB; non è listino Qlik né prezzo impegnativo. Periodo, IVA, sconti, utenti, add-on e capability incluse da verificare. | Non esiste ancora un TCO comparabile. Il prossimo passo è completare gli input commerciali e tecnici, non scegliere sulla base del solo canone.
Sintesi | La risposta al requisito business è: entrambe, con prerequisiti diversi. Qlik è il candidato più diretto per il self-service analytics; AWS/Metabase è coerente quando prevalgono controllo dello stack, riuso engineering e processing custom.
Non ancora deciso | Licensing/entitlement Qlik-Talend, scope del primo pilot, accessi/ruoli, fonti e volumi reali, archiviazione, effort e rate delivery.

## Functional comparison
Confronto funzionale ¦ Utenti business e team tecnico
Le valutazioni distinguono ciò che è documentato dalla deduzione progettuale. 'Sì' significa capability disponibile sul layer BI; non significa che la pipeline sia già pronta.
Criterio | AWS ¦ Metabase | Qlik ¦ Qlik Cloud | Impatto per il business | Fonte / assunzione
Creazione dashboard da utente funzionale | Sì, con dati/mart già pubblicati | Sì, self-service analytics | Risponde al requisito in entrambe; Qlik è più orientato alla piattaforma analytics. | Metabase/Qlik docs nelle note 08, 11, 12; lettura comparativa da validare
Query e visualizzazioni | Query builder, visualizzazioni, dashboard | Esplorazione, analisi e dashboard | L'utente può comporre viste senza aprire ogni volta un ticket di sviluppo. | Capability documentate
Metriche e modello governato | Possibile con data modeling e convenzioni; setup da definire | Possibile nel modello Qlik; governance/packaging da verificare | La libertà dell'utente deve restare dentro metriche certificate. | Inferenza progettuale; requisiti governance da confermare
Nuove fonti e nuove regole | Team data engineering | Team Talend/Qlik o sviluppo dedicato | Non è self-service: richiede data contract, mapping, controlli e test. | WBS e architetture draft 09-10
Dashboard tecnica / esiti / scarti | Sì, sopra run log e mart | Sì, se dati/run log sono esposti | Necessaria per rendere operativa la gestione delle anomalie. | WBS ProSIGNAL/CDG e draft 08
Processing custom e file complessi | Forte flessibilità, con codice/componenti custom | Da verificare su fixed-column, file grandi e cross-file checks | È il discrimine principale per ProSIGNAL. | Draft 08, 11, 12; gap tecnico esplicito
Competenze richieste | AWS, data engineering, SQL/dbt, Python, BI | Talend, Qlik, data integration, BI governance | La scelta modifica il profilo del team e il modello operativo. | Draft 08
Dipendenza da licenze/tenant | Più bassa lato BI; cloud/run da dimensionare | Più alta; entitlement e capacity da verificare | Incide su tempi di attivazione e costo ricorrente. | Draft 08, 11, 12

## Delivery estimate
Tempi ¦ Stima indicativa per un primo pilot
Assunzione di lavoro: un primo caso, fonti e output selezionati, dashboard business e tecnica, UAT e go-live controllato. Range da validare; non sono date o commitment.
Fase | Comune | AWS | Qlik | Tipo | Driver / dipendenza
Assessment e perimetro | 1-2 sett. | 1-2 sett. | 1-2 sett. | Baseline | Numero fonti, output, utenti, regole e disponibilità degli owner.
Blueprint e scelta scenario | 1 sett. | 1 sett. | 1 sett. | Baseline | Decisione su AWS ECS/EC2/RDS o Qlik tenant/runtime/storage.
Data contract e mapping | 2-4 sett. | 2-4 sett. | 2-4 sett. | Baseline | Qualità dei tracciati, tabelle guida, versioni, ownership e soglie.
Ingestion, quality e mart | - | 4-8 sett. | 3-6 sett. | Variabile | Qlik può ridurre il custom solo con connettori, capacity e runtime già disponibili.
Modello dashboard e BI | 2-3 sett. | 2-3 sett. | 2-3 sett. | Variabile | Numero dashboard, metriche certificate, accessi e distribuzione.
Test, UAT e go-live | 2-3 sett. | 2-3 sett. | 2-3 sett. | Baseline | Dati campione, riconciliazioni, parallel run, gestione scarti e runbook.
Totale pilot | 10-18 sett. | 10-18 sett. con riuso; 14-24 da zero | 9-16 sett. se pronto; 13-22 se da attivare | Stima | Range indicativi costruiti per il confronto; da sostituire con estimate bottom-up dopo perimetro.
Importante | Le fonti di progetto dichiarano esplicitamente che il piano comune non contiene durate, date o effort. I range sopra sono una stima di lavoro per rendere possibile il confronto richiesto e vanno sostituiti con un estimate bottom-up.

## Economics
Economics ¦ Driver, baseline e gap
La sola cifra disponibile è una baseline utente per Qlik/Talend. Tutti gli altri importi restano da dimensionare; il foglio evita di presentare un totale non difendibile.
Voce | AWS ¦ stack componibile | Qlik ¦ Cloud + Talend | Stato | Cosa serve per chiuderla
Licenze / subscription | Non quantificato | 30-50k EUR baseline utente per piano 50 GB; non listino | Parziale | Periodo, IVA, sconti, utenti, capacity add-on, bundle e capability Talend/Qlik incluse.
Delivery / implementazione | Da stimare S/M/L | Da stimare S/M/L | Aperto | Perimetro, fonti, mapping, regole, output, dashboard, UAT, sicurezza e ruoli.
Cloud / runtime / database | Da dimensionare | Runtime/storage da definire | Aperto | AWS: ECS/EC2, RDS/DB cliente, S3, frequenza run, retention e monitoraggio. Qlik: runtime Talend, storage e tenant.
Run / supporto / manutenzione | Da stimare | Da stimare | Aperto | SLA, orari, numero run, gestione anomalie, evolutive e ownership.
Costo totale comparabile | Non disponibile | Non disponibile | Non chiuso | Non sommare la baseline Qlik con voci AWS mancanti: completare il modello di costo comune.
Formula da completare | TCO primo anno = setup/delivery + subscription/licenze + cloud/runtime/DB + supporto/run + eventuali add-on. Il workbook non calcola il totale finché non vengono inseriti effort, rate, periodo e sizing.
Baseline da non confondere | 30-50k EUR è una ipotesi commerciale di partenza per Qlik/Talend su 50 GB, non un prezzo ufficiale e non include automaticamente delivery, runtime, storage, utenti o add-on.

## Assumptions
Assunzioni e punti da validare
Le assunzioni consentono di rispondere al commento senza trasformare ipotesi tecniche o commerciali in promesse.
ID | Assunzione / punto aperto | Stato | Impatto sul confronto | Validazione richiesta | Fonte / responsabile
A1 | Il requisito business è permettere a utenti funzionali non sviluppatori di creare o modificare dashboard su dati certificati. | Assunzione di lavoro | Rende centrale il confronto del layer BI, non solo della pipeline. | Confermare audience, autonomia attesa e tipi di dashboard. | Commento utente / owner business
A2 | Il self-service non include la costruzione autonoma di nuove fonti, regole di dominio o controlli complessi. | Assunzione di lavoro | Entrambe richiedono comunque un team tecnico per la pipeline. | Definire confine tra dashboard authoring e data engineering. | Decisione business/IT
A3 | Metabase è accettabile come layer BI/self-service nello scenario AWS. | Da confermare | Se non lo è, lo scenario AWS richiede un diverso layer BI. | Verificare accessi, embedding/export, pubblicazione e governance clienti esterni. | Owner BI / sicurezza
A4 | Qlik Cloud Analytics Premium e Qlik Talend Cloud non sono automaticamente equivalenti a una licenza Talend completa. | Da verificare | Può cambiare sia la copertura funzionale sia il costo e il tempo di attivazione. | Verificare contratto/tenant, piani, capacity, runtime e capability incluse. | Procurement / Qlik
A5 | La baseline 30-50k EUR riguarda un piano Qlik/Talend da 50 GB, come ipotesi utente. | Baseline provvisoria | È l'unico ordine di grandezza oggi disponibile per la licenza/subscription. | Confermare periodo, IVA, sconti, utenti, add-on e perimetro. | Commerciale
A6 | I range temporali sono indicativi per un primo pilot, non per la copertura completa dei tre casi. | Stima da validare | Evita di leggere il confronto come commitment di delivery. | Definire caso pilota, fonti, output, dashboard, UAT e dipendenze. | PM / delivery
A7 | ProSIGNAL è lo stress test per file grandi, fixed-column, controlli cross-file e output regolamentari. | Da validare | Può spostare la decisione verso lo stack più flessibile se Qlik/Talend non copre il caso. | Usare file e tracciati reali per benchmark comparativo. | Owner ProSIGNAL
A8 | Kiron CDG e CDG interno sono casi CDG-like con Actual/Forecast, mapping, riconciliazioni e dashboard. | Documentato | Sono adatti a verificare il riuso della blueprint e la capacità di governare regole. | Confermare fonti, output e responsabilità nel perimetro pilota. | Materiali Kiron/CDG
A9 | AWS ECS/EC2 e RDS/database cliente restano varianti di deployment, non una scelta strategica separata. | Documentato | Impatta costi, operation e gestione, non la domanda business principale. | Scegliere dopo sizing e modello operativo. | Draft architetturale 10
A10 | Il confronto non assegna una percentuale di copertura né un vincitore assoluto. | Vincolo | La decisione deve basarsi su priorità, prerequisiti e costo totale. | Usare pilot e criteri di accettazione per chiudere i gap. | Review copertura v5

## Sources
Fonti e livello di autorità
Le fonti locali del progetto sono la base del confronto; le capability prodotto sono riportate come documentate nelle note già presenti e restano soggette a verifica commerciale/tenant.
Tipo | Fonte | Uso | Nota
Feedback utente | Commento riportato nella richiesta | Requisito business | Richiede confronto su funzionalità, tempi e costi e risposta su dashboard per utenti funzionali.
Scenario comparison | 2026-06-30-data-pipeline/drafts/08-scenario-comparison.md | Confronto tecnico/business | Fonte principale per AWS vs Talend/Qlik, capability, trade-off, range e gap.
Workplan | 2026-06-30-data-pipeline/drafts/09-wbs-and-workplan.md | Fasi e economics | Dichiara che il piano comune non contiene durate, date o effort; contiene il modello setup/delivery/run.
Architecture | 2026-06-30-data-pipeline/drafts/10-architecture-brief.md | Componenti e limiti | Descrive i due scenari e i punti tecnici da verificare.
Qlik notes | 2026-06-30-data-pipeline/drafts/11-qlik-context7-notes.md | Capability e licensing | Qlik/Talend, self-service, automation e baseline 30-50k EUR; non sostituisce verifica commerciale.
AWS/Metabase notes | 2026-06-30-data-pipeline/drafts/12-dagster-metabase-context7-notes.md | Capability BI | Metabase self-service, query builder, dashboard, metriche, alert, export; costi e governance da dimensionare.
Coverage review | 2026-06-30-data-pipeline/drafts/25-process-coverage-slide.md | Terminologia e limiti | Copertura potenziale distinta da readiness; niente percentuali artificiali.
Official product URLs | https://www.qlik.com/us/pricing; https://www.qlik.com/us/pricing/data-integration-products-pricing | Pricing Qlik | Consultate nelle note il 2026-06-30; aggiornare prima di un'offerta.

## Slide copy
Copy pronto per le slide
Testo sintetico da ricopiare nelle nuove slide PowerPoint. Le immagini consegnate mostrano la composizione visiva aderente alla v5.
N | Titolo | Messaggio / contenuto | Guardrail
1 | La dashboard può essere costruita da utenti funzionali in entrambe le soluzioni | AWS/Metabase: sì, su modelli certificati; Qlik: sì, con orientamento più diretto al self-service analytics. La differenza è quanta preparazione tecnica serve prima e quanta autonomia si vuole lasciare dopo. | Non dire 'zero sviluppo': nuove fonti, regole e qualità restano tecniche.
2 | Il confronto decisionale deve partire dall'utente, non dal tool | Confrontare dashboard authoring, esplorazione, metriche governate, gestione fonti/regole, monitoraggio, custom processing, skill e dipendenza da licenza. | Usare la stessa scala e separare capability documentata da inferenza.
3 | Tempi: Qlik può partire prima solo se piattaforma e connettori sono già disponibili | Pilot indicativo: AWS 10-18 settimane con riuso / 14-24 da zero; Qlik 9-16 se pronto / 13-22 se da attivare. Range da validare. | Non chiamarli date o commitment; esplicitare scope pilot e prerequisiti.
4 | Costi: oggi conosciamo un baseline Qlik/Talend, non un totale comparabile | Qlik/Talend: 30-50k EUR baseline utente per 50 GB. AWS: cloud/run/DB/storage/monitoraggio da dimensionare. Delivery e supporto: S/M/L da stimare per entrambe. | Non presentare 30-50k come listino Qlik né sommare costi mancanti.